## Index
E43 手机项目记录
时间 | 描述 | 人员
2013-02-21 | E43产品定义文档建立 | Lufee
2013-03-09 | 文档建立 | Lufee
2013-03-14 | 增加SW定义V0.2并上传至Trello | Lufee
2013-03-16 | 更新了Memo的内容； | Lufee
| 整合了E43产品定义内容: 产品ID、Spec、UI | Lufee
| 删除"项目记录"Sheet | Lufee

## Spec
E43 Eink Smart Phone Spec
item |  | description | Rmark
Hardware | CPU | Cortex-A5 1G Hz | Spreadtrum SC6820
| RAM | 512MB LPDDR
| Memory | 512MB + Micro SDHC up to 32GB
| Display | 4.3" E ink Pearl V220
| Resolution | 480x800 (HD) 217dpi
| Front light | 16 level front light
| Touch | Capacitive touch
| Connection | WiFi (802.11b/g/n) & Blue tooth 2.1+ EDR
| GSM | GSM (900, 1800, 1900), Edge
| Battery | 1800mAh Polymer Li-on
| Keys | Capacitive keys: home, back, menu
| USB slot | Mciro usb 2.0
| Card slot | TF card
| Earphone jack | 3.5mm stero
Features | OS | Android 4.0
| SDK | Open SDK
| Format | pdf (reflowable), epub, Adobe DRM, txt, rtf, html, chm, doc, fb2
png, jpg, tiff, gif, bmp
wav, mp3
| Features | TTS, Notes, Scribble, Dictionary, Calendar
Multi-languages
| Firmware update | OTA, TF card
Others | dimension | 170.15*117.3*8.7 (LxWxT)
| weight | 140g approx
| Accessories | Micro usb cable
Quick guide
|  | Earphone jack | option
Charger
| Package | Case
Warranty card

## SW
E43 软件功能定义
|  | 说明 ： V0.1 | 备注 | v0.2
Launcher | 状态栏 | 云端状态指示
提醒
GSM
WIFI
BT
时间
电池电量
| 内容 | 最近阅读 |  | 采用tab方式：最近阅读、最近增加内容
|  | 日历+ notes |  | 更改：屏保模式下显示 天气+时间
|  | Email 推送 or RSS 推送 |  | 采用tab方式：增加zaker内容预留区
| 快捷拨号区 | 1 |  | 去掉
|  | 2 |  | 去掉
|  | 3 |  | 去掉
| 功能区 | 电话
短信
app
阅读功能 | 默认全屏 | 打开文档后默认全屏
| 字体更换 | 允许用户更换字体，包括自己添加的字体或网络下载
| 字号调整 | 对非PDF文档，直接进行文字大小调整
对PDF文档，对版式进行重排同时调整字体大小
| 版式处理 | 页边距、行间距调整 |  | 去掉：建议在reader中做好预设置
| 书签功能 | 添加、删除书签 |  | 通过下滑手势增加、删除书签
| 书签管理 | 批量查看、编辑书签 |  | 调整：目录、书签、notes统一处理
| 页面跳转 | 通过点击页面唤醒页面跳转，实现直接跳转
| 目录查看 | 点击直接显示TOC |  | 去掉
| 屏幕旋转 | 选择四个方向，实现屏幕旋转(硬件支持) |  | 去掉：系统根据G-sensor判断
| 高亮记录 | 建议采用底部增加横线的方式凸显
| 内容分享 | 对选中的内容通过微博、facebook等分享
| 文字翻译 | 长按选中字体，直接进行翻译，减少多一步选择
| TTS | 从选择的内容开始进行TTS，或者从本页首位置进行TTS
| Zoom in/out | 版式的缩放，对于非PDF和EPUB文档不显示此功能 |  | 去掉：屏幕尺寸太小
| 自动重排 | PDF与epub的重排处理 |  | 加强：加强重排的方案
APP功能 | Onyx TTS | 独立的TTS工具，对Copy的内容进行TTS阅读
| 笔记本 | 独立的app，用来进行快速输入记录 (键盘、Sribble)
| 日历 | 独立的Calendar，用来记录任务、提醒
| Onyx字典 | 独立的字典功能，可以输入查词
| RSS阅读器 | 允许用户订阅、管理RSS feed
| 计算器 | 允许用户进行简单的计算 |  | 增加横屏 科学计算器模式
| zaker | 内置zaker阅读程序； |  | 去掉
| evernote | 允许用户通过wifi同步其evernote中的内容；
| Pocket | 接入Read it later的api，直接在设备端阅读网络中保存的优秀内容
| 邮件客户端 | 允许用户通过WIFI使用邮箱的基本功能：收发、转发等
| 屏幕保护屏更换 |  |  | 增加开关机、待机更换apk
游戏 | 数独游戏
五子棋游戏
象棋
贪吃蛇
系统功能 | OTA | 支持通过WIFI更新软件
| 电源管理 | 设置待机时间，自动关机时间
| 刷新方式 | 更改系统及Reader刷新方式
| 无线管理 | WIFI的链接管理：自动记录曾经连过的热点，显示热点信号数据
增加蓝牙管理
| 系统时间 | 通过USB或WIFI自动与PC同步 |  | 调整：通过WIFI与服务器同步
| 设备加密 | 设置6位数的开机密码
| 语言设置 | 多语言设置：系统语言
系统字体设置：允许用户增加字体
| 应用设置 | TTS：语言选择
TTS：朗读者选择
字典：字库选择(允许用户增加词库)
| 内容设置 |  |  | 增加zaker内容的的管理
| 触屏设置 | 屏幕左右分别代表左右翻页，中间为菜单唤醒； |  | 去掉
| 关于 | 产品型号：
软件版本：
备份、还原
生产 | 老化测试 | 对屏幕刷新、电池电量、USB、耳机、TTS等功能的老化验证
| 红外测试 | 红外信号强度查看

## Apk
Onyx Eink Phone APK support list
Reading |  | Record | SNS | Productive | Music palyer | Game
tool | shop |  |  | (Onyx) | (Onyx) | (Onyx)
OnyxRSS reader | Onyx Shop | Evernote | facebook | 浏览器 | Music palyer | 数独
pocket | 豆瓣阅读 |  | 微博 | 中文输入法(第三方) |  | 五子棋
readbility | 京东lebook |  | tumblr | 字典 |  | 贪吃蛇
instapaper | 当当 |  | Linkedin | TTS |  | 中国象棋
鲜果联播 |  |  |  | 文件管理器
Email
Calendar
Notes (notes & scribble)
Global time

## UI
E ink 手机功能UI
| Launcher |  | App | Notification | Reader | [5 empty] | Music Player
| Books | News | App list | Notification | TTS | 缩放(因屏幕太小，此功能暂去掉) | 章节 | 字体 | 旋转 (内置G-sensor，此功能去掉） | 更多 | Music Player | 歌词
状态栏 | 时间、WIFI信号、电池电量、GSM信号 | 时间、WIFI信号、电池电量、GSM信号 | 时间、WIFI信号、电池电量、GSM信号 | 时间、WIFI信号、电池电量、GSM信号 | 时间、WIFI信号、电池电量、GSM信号； (默认为全屏) | 时间、WIFI信号、电池电量、GSM信号； (默认为全屏) | 时间、WIFI信号、电池电量、GSM信号； (默认为全屏) | 时间、WIFI信号、电池电量、GSM信号； (默认为全屏) | 时间、WIFI信号、电池电量、GSM信号； (默认为全屏) | 时间、WIFI信号、电池电量、GSM信号； (默认为全屏) | 时间、WIFI信号、电池电量、GSM信号； (默认为全屏) | 封面、歌名
内容区 | 最近阅读：封面、书名、作者、当前阅读页数、阅读进度、最后阅读时间 | 用户添加的内容资源(由Zaker提供数据) | Onyx自行开发的APK与用户安装的第三方APK list | WIFI 状态、WIFI 连接设置、蓝牙状态、蓝牙连接设置、前照光开关、前照光亮度调节 | 内容显示区 | 内容显示区 | 内容显示区 | 内容显示区 | 内容显示区 | 内容显示区 | 歌名、封面、循环、随机、歌词 | 歌词内容
| 文档：设备内部最新添加的内容 | [9 empty] | 播放进度条
功能区 | 电话、短信、APP、设置(?) | 电话、短信、APP、设置(?) | 多页指示 | 第三方APK的信息通知 | 停止TTS、开启TTS、TTS声音-，TTS声音+ | 放大、缩小、 | 目录、书签、标记 | 字号+、字号-、字体加粗、字体更换 | 左旋90、正常、右旋90、右旋180 | 搜索、设置、强制刷新 | 前一首、停止/播放、下一首
[5 empty] | TTS、缩放、章节、字体、旋转、更多 | TTS、缩放、章节、字体、旋转、更多 | TTS、缩放、章节、字体、旋转、更多 | TTS、缩放、章节、字体、旋转、更多 | TTS、缩放、章节、字体、旋转、更多 | TTS、缩放、章节、字体、旋转、更多
界面

## Memo
| 2013-02-22 | 2013-03-01 | 2013-03-08 | 2013-03-15 | 2013-03-22 | 2013-03-29 | 4月5 | 2013-04-12 | 4月19 | 2013-04-26
样机 | 2013-02-22: 文石现在尚未拿到样机，请丰灼协调能在淡总到巴塞罗那后从朱麟那边借用一台样机给客户demo；; 2013-03-01: 丰灼今天会安排1台整机样机+1PCS PCBA给到文石；; 2013-03-15: P2的PCBA数量至少需要保证40套，请姬总尽快与Michaell沟通商务事务
| 样机demo完后，淡总带回给翟工进行整机的性能、功耗、射频指标等整机性能； |  |  | 模具时间表下周二给出；产品量产前SMT PP时间表及安排与姬总沟通下周末给出
| 请丰灼再提供2pcs PCBA给到文石进行文石样机的装配与功能验证；(新增) |  |  | 丰灼提供的PCBA的屏蔽罩不全，需要下周寄出
硬件 | 2013-02-22: 丰灼最近的主要工作是：软件的移植，FM以及音频（已完成），GPS和光感的驱动预计本周完成，完成后进行全面功耗测试；; 2013-03-01: 丰灼提供的射频测试数据pass，产品一致性测试了3pcs，结果ok；; 2013-03-08: 根据丰灼提供的产品信号报告，wifi天线的效率偏低，需要进一步优化; 2013-03-15: 背光不均匀，一致性不好，待供应商解决；背光应用和设置没有做；
| 蓝牙、WIFI、GSM的功能已OK，但性能未测试，计划从2月25日后两周时间完成测试，并提供测试报告； | 本周及下周进行，天线性能测试以及产品整机功耗测试(初测的deep sleep mode为1.8ma)； | 从丰灼提供的信号测试报告中，存在板子上的干扰，需改善 | 新PCBA到后，永泰重新测试Standby(符合设计标准)电流与射频相关的数据；
| 手机的传导测试已完成，下周内提供传导测试报告； | 产品静电测试未作，待到壳体数量充足后再进行； |  | 死机现象，设备放置了3小时在主界面无反应，排除没有电的情况；
| 手机P2将会在P1的所有功能及性能测试完成后，投板完成后 | P1中暂时没有进行音频测试，收到丰灼样机后，翟工会进行安排； |  | 天线暂未改善，需要等到文石的样机后做匹配；设备还未开始做可靠性测试，静电也未测试，待到样机完成后再开始这些测试
|  | 下周(第10周)末开始投P2的PCB，文石具体需求PCBA的数量稍后以书面方式给到； |  | BOM中物料的成本较高，需要后续做costdown，GD替换Epson的方案在P2完成后进行；
|  | 文石建议在产品指示灯的位置增加3色呼吸灯，以满足文石产品功能UI的需求； |  | 认证摸底测试，CE认证问题不大，但CTA涉及资质与审厂，需确定供应商后再进行
|  | 丰灼将推荐一家天线供应商给到文石，作为天线供应商备选； |  | 生产夹具事宜，丰灼正在准备和验证，在PP阶段会提供给文石
结构 | 2013-02-22: 文石给出的3D图档中，钢化玻璃的厚度与丰灼实际拿到的厚度有差异，需要再与无锡威锋的包总核对一下，避免浪费时间；; 2013-03-01: 文石薄版O430的3D堆叠昨天(2月28日)已经发给晓森，需要晓森评估，主要风险在天线，在结构设计时需要考虑；; 2013-03-08: 距离传感器存在道光影像功能，需要再与何荣核对细节，并且由丰灼安排第三方进行评审确认；; 2013-03-15: 供应商基本选定，等待模具评估报告的细节对图档进行调整后开模
| 文石产品电池的容量偏小，建议增大产品电池仓的尺寸，为后续电池扩容增加空间； | 在下周二(3月5日)之前，晓森需要确定电池仓的尺寸以及对应电子连接器的位置和类型给到丰灼，确保丰灼P2的按时投板； | 模具会在下周内在工厂评审完成，开始开模，争取在月底前完成T0 | 新喇叭的结构验证后反馈，样品已寄给永泰
| 电池的接触方式需要再确认； | 丰灼何经理建议，可以先开始模具的开动，对于结构上的小改动可以在模具T0或T1时进行修改，以节省时间；
| 文石建议将丰灼更新后的堆叠再发一遍：耳机座调整后的； | 何经理提醒，屏幕供应商提供的屏幕实物可能与设计图档厚度存在差异，请晓森注意
文石的3D图档已完成，预计在3月中旬开始开模；
软件 | 2013-02-22: 1. F430的固件包下周一再更新一个版本给到文石进行测试；; 2013-03-01: 由于丰灼软件李总在外出差，软件的问题通过邮件的方式进行沟通；; 2013-03-08: F430的软件指导文件需在下周一提供，以便文石能提前将软件刷入系统，确认UI; 2013-03-15: 软件与手机连接download时下载异常，无法对文件进行下载，需要再测试一下；
| 2. 屏幕刷新SDK的文件在下周四给到文石； | Onyx的软件功能主要包括：launcher, notes, dictionary, reader等； | P2版的刷机工具将会调整，丰灼下周内提供改板后的刷机工具 | 更多软件问题需要与李总直接沟通
|  | 丰灼已经联络的为Eink做优化的apk有：网易新闻、360语音、讯飞输入、ireader、anyview等； | 在李总出差回来前，软件接口暂对周易
项目 | 2013-02-22: 双方交换了项目时间表，正在按照时间表进行；
丰灼需要评估一下之前给到文石的破板的PCBA的堆叠是否layout，如果OK，文石将按照这个堆叠进行薄款的产品设计；
丰灼介绍展讯的加工厂，东莞海顺的联络方式给文石。

## Schedule
EINK SMART PHONE STATUS
| Fndroid | Onyx
| HW | ID & MD | ID & MD (delay) | HW | SW | UI | UI (delay)
2013-01-15 | Get PCBA
2013-01-16 | Driver porting
2013-01-17 | Driver porting
2013-01-18 | Driver porting
2013-01-19 | Driver porting
2013-01-20 | Driver porting
2013-01-21 | Driver porting
2013-01-22 | 4.3" sample epd work well,
2013-01-23 | System debug | ID start
2013-01-24 | System debug; TP testing; weight less than iphone4 | ID designing
2013-01-25 | System debug; | ID designing
2013-01-26 |  | ID confirm
2013-01-27 |  | 3D drawing
2013-01-28 |  | 3D drawing confirm
2013-01-29 |  | prototype producing
2013-01-30 |  | prototype producing
2013-01-31 |  | prototype producing
2013-02-01 |  | Improvement 3D
2013-02-02
2013-02-03
2013-02-04
2013-02-05
2013-02-06
2013-02-07
2013-02-08
2013-02-18
2013-02-19 |  | machnical prototype preparing
2013-02-20
2013-02-21
2013-02-22 | weekly meeting: GPS, light sensor not work; main feature work well but the performance have not optimized.
2013-02-23 | System debug;
2013-02-24 | System debug;
2013-02-25 | 1. main feature optimize; 2. power consumption test; 3. sample prepar; 4. P2 pcb preparing; 5. testing report
2013-02-26 |  | prototype confirm and 3D drawing improve |  | PCBA Function test; HW improvement feedback; sample Certification test preparation and get Certification
2013-02-27
2013-02-28
2013-03-01
2013-03-02
2013-03-03
2013-03-04 |  | 3D drawing check with factory and tooling business preparation |  |  |  | ui and UE design and optimized
2013-03-05
2013-03-06
2013-03-07
2013-03-08 |  | Tooling start and 10pcs T0 sample finish
2013-03-09
2013-03-10
2013-03-11
2013-03-12 | [6 empty] | ui and UE design and optimized
2013-03-13
2013-03-14
2013-03-15
2013-03-16
2013-03-17
2013-03-18 |  |  | Tooling start and 10pcs T0 sample finish
2013-03-19
2013-03-20
2013-03-21
2013-03-22
2013-03-23
2013-03-24
2013-03-25
2013-03-26 |  | T0 tooling improvement and 50pcs T1 sample preparation
2013-03-27
2013-03-28
2013-03-29
2013-03-30
2013-04-01
2013-04-02 |  | P1 preparation and 3d drawing improvement
2013-04-03
2013-04-04
2013-04-05
2013-04-06 |  |  | T0 tooling improvement and 50pcs T1 sample preparation
2013-04-07
2013-04-08
2013-04-09 |  | T1 tooling improvement and 100pcs sample preparation
2013-04-10
2013-04-11
2013-04-12 |  |  | P1 preparation and 3d drawing improvement
2013-04-13
2013-04-14
2013-04-15 |  | P2 production and sample shipping to customer; Preorder;
2013-04-16
2013-04-17
2013-04-18
2013-04-19 |  |  | T1 tooling improvement and 100pcs sample preparation
2013-04-20
2013-04-21
2013-04-22 |  | Production material prepration
2013-04-23
2013-04-24
2013-04-25 |  |  | P2 production and sample shipping to customer; Preorder;
2013-04-26
2013-04-27
2013-04-28
2013-04-29
2013-04-30
2013-05-01
2013-05-02 |  |  | Production material prepration
2013-05-03
2013-05-04
2013-05-05
2013-05-06
2013-05-07
2013-05-08
2013-05-09
2013-05-10
2013-05-11
2013-05-12
2013-05-13
2013-05-14
2013-05-15
2013-05-16
2013-05-17
2013-05-18
2013-05-19
2013-05-20
2013-05-21
2013-05-22
2013-05-23
2013-05-24
2013-05-25
2013-05-26
2013-05-27
2013-05-28
2013-05-29
2013-05-30
2013-05-31
2013-06-01
2013-06-02
2013-06-03
2013-06-04
2013-06-05
2013-06-06
2013-06-07
2013-06-08
2013-06-09
2013-06-10
2013-06-11
2013-06-12
2013-06-13
2013-06-14
2013-06-15
2013-06-16
2013-06-17
2013-06-18
2013-06-19

## Request
E ink phone feedback
| Artatech Pawel | Renlin | MC | Fans
Battery | long battery life | long battery life | > 1 week | long battery life
EPD | quick reponse |  | few full refresh | quick reponse
Hardware | front light | front light | front light | front light
Hardware |  |  | GPS
Hardware |  |  | vibrator | vibrator
Hardware |  |  | earphone jack
Hardware |  |  | UMTS support
Hardware |  |  | big ram
Hardware |  |  | mutil touch
Add breath led indicator
ID |  |  | screen board
ID |  |  | no side keys
Marketing | end user?
Marketing | marketing ?
MD |  |  | cover material | panel protection
Price |  |  | fob 80-90 usd | price <1k
Software | stable & reliable |  | stable & reliable
Software |  |  | file browser
UE | easy to operate |  |  | lighter
UE | sunlight readable |  |  | click response

## Power
Eink 手机功耗预估表
| 功耗 ma (p400) | 待机 | 发短信 | 通话 | 上网(W/G) | 正常阅读(10s) | 播放音乐(耳机) | 备注 | 与TFT是否一致
|  | standby | massage | call | browsing | reading | music play
不插SIM卡待机 | 1.5 | [6 empty] | 飞行模式
正常待机(SIM) | 4 | 1 | [5 empty] | 正常待机
翻页峰值瞬间 | 200 |  | 1 |  | 1 | 0.2 | 1.25 | 短信，阅读，操作
运行时，EPD屏active | 120 | [6 empty] | 所有操作3s后功耗
运行时，EPD屏suspend | 70 |  |  |  |  | 0.8 |  | 所有操作5-10s后功耗 | tcon,升压电路功耗 50ma | 160ma
通话功耗 | 150 |  |  | 1 |  |  |  | 打接电话
打开wifi待机(额外) | 30 | [6 empty] | 已计算在操作之内
WIFI联网待机 | 35 | [6 empty] | 已计算在操作之内
蓝牙待机 | 2 | [6 empty] | 已计算在操作之内
蓝牙传输数据 | ？
|  | 4 | 200 | 150 | 200 | 96 | 250
使用场景1：替代手机型 |  | 20.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 567.4
使用场景2：替代阅读器型 |  | 20.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 566.2
MC |  | 20.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0 | 549
总体功耗 |  | 80.4 | 20 | 75 | 200 | 192 | 0
|  | standby | SMS | call | internet | reading | music play | Others
Time of using in one day (hours) |  | 20.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0

## Test
Eink手机试记录
日期 | 问题描述 | 丰灼反馈
2013-01-24 | 通话时在顶部喇叭处有电流声音； | EPD的升压电路啸叫，在F430项目会换PMIC
2013-01-24 | 英文界面下，键盘还是为中文显示，见图片。 | 中文显示就是如此设计的，是动作按键，不是状态按键。
2013-01-24 | 电容屏触控不灵敏，操作键盘时容易误操作； | 因为第一次做EPD+TP的样品，涉及到TP贴装的工艺，芯片选型等都比较仓促，样品一致性比较差，我们在F430上会重点确认
2013-01-24 | 键盘LED灯太亮，比较刺眼，建议降低亮度； | LED在后续版本中会降低亮度；
2013-01-24 | 待机唤醒的时间比较长，大概有5s钟左右，需要缩短唤醒时间； | 下个版本的唤醒时间会做改善
2013-01-24 | 在拨电话后等待时，退到主界面后，再返回拨号界面无法停止通话。 | 拨号情况是安卓原生的状态，再回去需要从顶部下滑的拉出菜单中选择。
2013-01-24 | 唤醒后手机按键灯常亮，建议设定唤醒5s后灯灭； | 当初设定的是按键灯同时标识系统的状态：active时LED亮，方便调试用。在正式产品中是可以按需求配置的
2013-01-25 | 正常使用1天电池电量耗尽； | 功耗会长期优化，后续将在F430项目中进行细化改善
2013-01-25 | 使用原生态Launcher时闪动非常严重； | 不建议用原生态，TFT的刷新方式并不适合EPD
2013-01-25 | 电池电量状态缺少百分比显示，建议增加； | 在安卓的设置菜单->关于手机->状态信息->电池电量里是能看到百分比的，这是安卓的原生方式，暂时不考虑改变。
2013-01-25 | PCBA堆叠中缺少3.5寸耳机座，需要增加； | 目前正在评估，但是建议非破板的耳机座，减少调整工作量
2013-01-25 | 手机充电时没有指示灯 | 因为屏可以一直显示内容，指示灯在后期规划中不是必须的。
2013-01-28 | P400在低电量情况下来电，屏保无法唤醒，无法接电话，音量正常
2013-01-28 | P400开机时总出现待机画面一闪而过的情况，但实际设备并没有开机
2013-01-28 | 在Settings内部拖动内容时，残影比较严重，需要改善；